## Default WBS
Default WBS 3 Weeks | [31 empty] | 발표 당일
Project | What You Eat | [5 empty] | 이아름 |  |  | 김민아 |  |  | 경여랑 |  |  | All
Write | 이아름
Issued date | 2022-08-23
| 시작일 | 2022-07-29
| 종료일 | 2022-08-23
|  |  |  | 월별 |  | M | 7월 |  |  | 8월
|  |  |  | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w
|  |  |  | 요일 |  | D1 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  |  | 일별 |  | D2 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23
Procedures | Steps | Tasks | 담당자 | 상태 | 진척도
1.0.0
| 1.1.0 |  |  | 작업 완료 | 1
|  | 주제선정 | ALL | 작업 완료 | 1899-12-31
|  | 로고제작 | 이아름, 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 1.1.1 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
|  | DB설계 | ALL | 작업 완료 | 1899-12-31
|  | 사용자 DB구성 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-07-29 to 2022-08-07
|  | 판매자 DB구성 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
|  | 관리자 DB구성 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-01 to 2022-08-10
2.0.0
| 2.1.0 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 메인페이지 제작 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-04 to 2022-08-09; 2022-08-17 to 2022-08-19
| 2.1.1 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 로그인/회원가입/메인 페이지 제작 및 기능 구현 | 사용자 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-07-29 to 2022-08-05
| 로그인/회원가입/메인 페이지 제작 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 로그인/회원가입/메인 페이지 제작 및 기능 구현 | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-07-29 to 2022-08-03
| 2.1.2 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 마이페이지 제작 및 기능 구현 | 사용자 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-06 to 2022-08-11; 2022-08-15 to 2022-08-16
| 마이페이지 제작 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 회원관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-03 to 2022-08-04
| 2.2.2 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 장바구니 페이지 제작 및 기능 구현 | 사용자 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-01 to 2022-08-04
| 주문내역 페이지 제작 및 기능 구현 | 사용자 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-03 to 2022-08-08
| 주문내역 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 주문내역 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10
| 2.2.3 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 상품 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 상품 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-04 to 2022-08-07; 2022-08-12 to 2022-08-14
| 2.2.4 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 게시판/고객센터 페이지 제작 및 기능 구현 | 사용자 | 경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-14 to 2022-08-15
| 게시판 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 게시판 관리 페이지 제작 및 기능 구현 | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-09 to 2022-08-10
| 이벤트 관리 페이지 제작 및 기능 구현(보류) | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-13 to 2022-08-14
| 2.2.5 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 매출 관리 페이지 제작 및 기능 구현(보류) | 판매자 | 김민아 | 작업 대기 | 0
| 매출 관리 페이지 제작 및 기능 구현(이익관리) | 관리자 | 이아름 | 작업 완료 | 1899-12-31 | bar: 2022-08-10 to 2022-08-11; 2022-08-15
| 2.2.5 |  |  | 작업 완료 | 1899-12-31
| 소셜 페이지 관리 및 기능 구현 | 판매자 | 김민아 | 작업 완료 | 1899-12-31
| 채팅 | 관리자,판매자,사용자 | 이아름,김민아,경여랑 | 작업 완료 | 1899-12-31
3.0.0
3.1.1
스토리보드
데이터베이스 백업(DB 설계문서)
배포 결과물
Formulas:
진척도 = AVERAGE([진척도, row below]:F20)
진척도 = AVERAGE([진척도, row below])